## Sheet1
Mock Project Master Plan
Nhóm 4 - Đề tài: Quản lý tiệm cầm đồ
Date | State | Lesson /Topic /Module /Working Item | Trainer / PIC | Notes (logistic, materials..)
2024-09-15 | Initiation | Kick off meeting | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-16 | Initiation | Create team + create team plan + team meeting | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-17 | Definition | Study requirement + Create requirement outline | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-18 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-19 |  | Review requirement + finalize requirement | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV | Mỗi team trình bày requirement outline của mình
2024-09-20 |  | Create SRS | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV | Design framework phải có cơ chế log, master page, bắt exception…
CN, 22-thg9 |  | Peer Review + Correct SRS from part 1 to part 5.5 | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-23 |  | Final Review SRS from part 1 to part 5.5 | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-24 | Solution | Create Prototype (GUI) using figma to create UX/UI | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-25 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-09-26 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th 2, 30-thg9 |  | Introduce how to create detailed design + Create detailed design | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th 3, 1-thg10 |  | Create detailed design (cont) | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th 4, 2-thg10 |  | Peer Review detailed design + fix bug detailed design | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th 5, 3-thg10 |  | Create black box unit test case + create integration test case + create Database Design | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th 6, 4-thg10 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th7, 5-thg10 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th2, 7-thg10 |  | Peer Review black box unit test case | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th3, 8-thg10 | Construction | Coding | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th4, 9-thg 10 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV | ,
Th5, 10-thg 10 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th6, 11-thg 10 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th7, 12-thg 10 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-13 |  | Peer review code + fix bug + Peer review integration test case | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-14 |  | Update black box testcase | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-15 |  | Execute Unit testing + Test Evidence + Log bug UT | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-16 |  | Fix bug + Create Test report / Update Test Evidence | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-17 |  | Merge code of all Modules + Fix bug (if any) + Finalize integration test case | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-18 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-19 |  | Integration Testing + Fix bug + Create user manual | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-20 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-21 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-22 | Transition | Package + Create installation guide + Deliver (Release) | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-23 |  | Acceptance Test + Customer support + Fix bug (if any) | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-24 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
2024-10-25 |  |  | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Th2, 28-thg 10 | Termination | Final Release + Presentation | TuanHT+TungCQ+VuDD+DoLV
Formulas:
Date = IF(WEEKDAY([Date, row above])=6,[Date, row above]+3,[Date, row above]+1)